沈阳市2026年人力资源和社会保障基本情况社区直报调查项目询价邀请函

：

沈阳市人力资源和社会保障局就“沈阳市2026年人力资源和社会保障基本情况社区直报调查”以项目询价方式组织采购。欢迎合格的供应商，参加本次采购活动。现将有关事项通知如下：

一、项目基本情况

项目名称：沈阳市2026年人力资源和社会保障基本情况社区直报调查

采购方式：询价

预算金额：124000元

最高限价：124000元

采购需求：详见采购项目需求

- 供应商的资格要求：

1.在中国境内注册且能够完成本次采购的全部要求。

2.参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.统计调查数据保证真实有效的承诺函。

4.供应商未在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（提供查询截图）；

5.本项目不允许联合体参加询价。

递交报价文件

时间：2026年8月17日至2026年8月19日（北京时间8:30--11:30、13:30--16:00，节假日除外）；

地点：沈阳市人力资源和社会保障局501房间

递交报价文件需携带以下材料（复印件加盖公章）：服务方案、营业执照或事业单位法人证书、法人资格证明书或法人（或非法人组织负责人）授权委托书。

售价：免费

递交报价文件截止及询价开始时间，递交报价文件及地点

1.递交报价文件截止及询价开始时间：2026年8月19日16:00时；

2.递交报价文件及地点：沈阳市人力资源和社会保障局501房间

评审时间及地点

评审时间：2026年8月20日9:30时

评审地点：沈阳市人力资源和社会保障局

- 监督部门

本项目的监督部门为沈阳市人力资源和社会保障局机关纪委

- 联系方式：

询价单位：沈阳市人力资源和社会保障局

联系人：韩老师

电话：024-22539019

地址：沈阳市沈河区青年北大街16号

邮箱：30293642@qq.com

附：社区直报调查项目采购需求

# 社区直报调查项目需求

1.项目内容：沈阳市2026年人力资源和社会保障基本情况社区直报调查

2.调查时间：调查实施时间为2026年8月31日—9月6日，调查时点为8月30日24时整。

3.调查内容：城乡居民在创业就业、专业技术和职业技能、职业构成、社会保险、劳动关系、工时、休假、劳动收入、权益维护以及劳动人事争议处理等方面的情况（具体内容见调查问卷）。

4．调查范围和对象：调查126个社区（村），每个社区（村）调查16户居民户，每个社区调查的总人数不少于42人。

5.调查方式：本调查采用社区直报方式开展，受访者依托移动互联网技术扫码填报问卷，数据直接上传部数据库，社区、居委会或行政村的工作人员调查期间配合人社系统工作人员开展入户访谈或提供帮助。不具备前述条件的地区可采用纸质问卷。

6.调查程序：

6.1确定调查督导员、调查员，组织开展调查培训（2026年8月28日前）。

6.2实施入户调查，访问居民，根据实际回答情况填写调查问卷（2026年8月31日—9月6日）。

6.3发放调查纪念品给居民

6.4回收、审核调查问卷，抽取部分问卷进行回访，录入并上报调查数据，报送辅助材料（2026年10月9日前）。

6.5完成调查分析主报告（2026年11月30日前）。

6.6完成调查城市的工作总结、调查数据分析报告（2026年12月25日前）。

7.有关要求

7.1督导员、调查员，要具有工作热情、有积极性，对待工作认真负责，确保调查数据的真实性、有效性。

7.2合理安排统计调查费用：要按照公平合理、厉行节约、注重效益原则管理和使用调查费，按时、保质保量的完成沈阳市2026年人力资源和社会保障基本情况社区直报调查。

7.3调查员、审核人员、回访人员以及承担调查数据录入上报工作的人员，要熟悉本职业务工作，具有职业操守，对用于本项目的统计调查数据严格执行保密制度，不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与或与其他组织或个人共同使用或不正当使用。违反本条规定，给甲方造成损失的，乙方应负相关的法律与经济责任。

7.4严格按照时间节点完成每项工作。

7.5其它未列事项（以实际签订合同为准）。

附件2：

项目询价评审表

| 项目 | 分项 | 评审标准 | 是/否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 | 报价 | 报价各项组成合理准确，报价不高于预算金额。 |  |
| 资格审查 部分 | 资格性证明材料 | - 营业执照副本复印件。 - 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及具有良好信用信息的声明。 - 统计调查数据保证真实有效的承诺函 - 供应商未在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（提供查询截图） - 供应商关联单位说明 |  |
| 技术 部分 | 服务方案 | 参与询价企业应结合本项目的服务需求以及以往类似项目的经验，编制本项目的服务方案。 |  |
|  | 质量保证措施 | 参与询价企业应针对本项目的实际情况，编制切实可行的，包括人员岗位职责、培训方案、措施等。 |  |
|  | 进度保障措施 | 参与询价企业应针对本项目的实际情况，提供科学合理，可操作性强的工作进度保障安排等。 |  |
| 商务部分 | 类似业绩 | 2021年1月1日至今有类似项目举办经验。 |  |

供应商：

评审员：

日  期：